## Planilha1
Categoria | Identificador | Requisito | Descrição | Classificação | Prioridade | Tamanho | Tam(#) | Sprint | Sprint semanal | Sprint 2
Funcional | RF 1 | Tela de login | Criação de uma página para o usuário efetuar o login e acessar o site institucional | Essencial | 1 | Médio | 8 | Sprint 1 | - | Total | 199
Funcional | RF 2 | Categorização de contas | O sistema tera a categoria de 2 contas para utilizar e navegar, usuário comum e usuário administrativo. | Essencial | 2 | Pequeno | 5 | Sprint 2 | Semana 2 | Sprint 1 | 84
Funcional | RF 3 | Cadastro de contas | Criação de uma página para que um cliente/usuário consiga se cadastra e utilizar o site e os serviços. | Essencial | 1 | Médio | 8 | Sprint 1 | - | Sprint2.1 | 40
Funcional | RF 4 | Permissões da conta usuário adiministradores | O usuário adiministrador terá todas permissões do sistema referente a sua empresa. | Essencial | 2 | Pequeno | 5 | Sprint 1 | - | Sprint2.2 | 29
Funcional | RF 4.1 | Permissão de cadastramento | Somente o usuário administrador pode cadastrar usuários comuns. | Essencial | 2 | Pequeno | 5 | Sprint 2 | Semana 4 | Sprint2.3 | 16
Funcional | RF 4.2 | Permissão de funcionabilidade | O usuário administrador deve ter acesso a todas as funcionabilidades. | Essencial | 2 | Pequeno | 5 | Sprint 2 | Semana 4 | Sprint 2.4 | 30
Funcional | RF 4.3 | Permissão de cadastramento | O usuário administrador deve definir quais as permissões de cadastramento que cada usuário comum possui: cadastro de fazendas, cadastro de apiários e cadastro de sensores. | Essencial | 2 | Pequeno | 5 | Sprint 2 | Semana 4
Funcional | RF 4.4 | Permissão de alteração | O usuário administrador deve definir quais as permissões de alterações de dados que cada usuário comum possui: alteração de fazendas, alteração de apiários e alteração de sensores. | Essencial | 2 | Pequeno | 5 | Sprint 2 | Semana 4
Funcional | RF 4.5 | Permissão de listagem | O usuário administrador deve definir quais as permissões de listagem de dados que cada usuário comum possui:listagem de fazendas e quais dados listar, :listagem de apiários e quais dados listar e listagem de sensores e quais dados listar. | Essencial | 2 | Pequeno | 5 | Sprint 2 | Semana 4
Funcional | RF 4.6 | Permissão de exclusão | O usuário administrador deve definir quais as permissões de exclusão que cada usuário comum possui: exclusão de fazendas, exclusão de apiários e exclusão de sensores. | Essencial | 2 | Pequeno | 5 | Sprint 2 | Semana 4
Funcional | RF 5 | Cadastro de contas usuário administrador | O sistema deve permitir o cadastro de contas administrativas | Essencial | 2 | Médio | 8 | Sprint 1 | -
Funcional | RF 5.1 | Regra de cadastro de usuário administradores | Os usuários administradores devem cadastrar suas credenciais: nome, CNPJ, telefone, email e senha para criar conta. | Essencial | 2 | Médio | 8 | Sprint 2 | Semana 2
Funcional | RF 6 | Permissões da conta usuário comum | O usuário comum terá permisões atribuidos pelo usuário administrador. | Essencial | 2 | Médio | 8 | Sprint 1 | -
Funcional | RF 6.1 | Permissões da conta usuário comum | O usuário administrador atribuira as permissões para que o usuário comum possa ver, modificar ou cadastrar em qualquer campo. | Essencial | 2 | Médio | 8 | Sprint 2 | Semana 2
Funcional | RF 7 | Cadastro de contas usuário comum | O sistema deve permitir o cadastro de contas comum por meio de administradores | Essencial | 2 | Médio | 8 | Sprint 1 | -
Funcional | RF 7.1 | Regra de cadastro de usuário comum | A criação de contas comuns é realizada somente por contas administradoras e associadas as mesma | Essencial | 2 | Médio | 8 | Sprint 2 | Semana 3
Funcional | RF7.2 | Regra de cadastro de usuário comum | Os usuários administradores devem cadastrar as credenciais dos usuários comuns: nome, CPF, telefone, email, senha. | Essencial | 2 | Médio | 8 | Sprint 2 | Semana 3
Funcional | RF 8 | Cadastro de fazendas | O sistema deve ter uma tela para o cadastro e remoção de fazendas dentro do sistema. | Essencial | 1 | Pequeno | 5 | Sprint 2 | Semana 2
Funcional | RF 8.1 | Regra de cadastro de fazenda | O usuário administrador ou comum com permissão deve informar: apiários dentro da fazenda. | Essencial | 2 | Muito Pequeno | 3 | Sprint 2 | Semana 2
Funcional | RF 9 | Cadastro de aparios | O sistema deve ter uma tela para o cadastro e remoção de apiários dentro do sistema. | Essencial | 1 | Pequeno | 5 | Sprint 1 | -
Funcional | RF 9.1 | Regra de cadastro de apiários | O usuário administrador ou comum com permissão deve informar: sensores instalados e número de serie. | Essencial | 2 | Muito Pequeno | 3 | Sprint 2 | Semana 1
Funcional | RF 10 | Cadastro de sensores | O sistema deve ter uma tela para o cadastro e remoção de sensores dentro do sistema. | Essencial | 1 | Pequeno | 5 | Sprint 1 | -
Funcional | RF 10.1 | Regra de cadastro de sensores | O usuário administrador ou comum com permissão deve informar: | Essencial | 2 | Muito Pequeno | 3 | Sprint 2 | Semana 1
Funcional | RF 11 | Alerta de variação de temperatura | A página exibira um alerta ou notificara o usuário caso se apresente alguma alteração na temperatura ideal. | Essencial | 1 | Médio | 8 | Sprint 1 | -
Funcional | RF 12 | Armazenamento do histórico de temperatura | Os registro de temperaturas capturados pelo sensor serão registrado no historico no historico na página para consulta se necessario | Importante | 1 | Muito Pequeno | 3 | Sprint 1 | -
Não-Funcional | RNF 1 | Disponibilidade do sensor a todo tempo | Manter uma margem de 99% de disponibilidade do sensor no dia para uso do apicultor. | Essencial | 1 | Pequeno | 5 | Sprint 1 | -
Não-Funcional | RNF 3 | Coleta dos dados de temperatura em até 5 segundos | Coleta de temperatura de colmeia em até 5 segundos | Desejavel | 3 | Pequeno | 5 | Sprint 1 | -
Não-Funcional | RNF 4 | Configuração na dashboard | Configuração de acesso especifico pra administrador do negocio com permissões especificas e outras permissões para o apicultor. | Importante | 1 | Grande | 13 | Sprint 2 | Semana 1
Não-Funcional | RNF 5 | Design prático | Design prático para apicultores e pessoas da área. | Desejavel | 3 | Grande | 13 | Sprint 2 | Semana 1
Não-Funcional | RNF 6 | Protótipo do SIte Institucional | Criação do protótipo do site institucinal do projeto via Figma - Plataforma voltada a criação de protótipos via web/navegador | Essencial | 1 | Médio | 8 | Sprint 1 | -
Não-Funcional | RNF 7 | Configuração da VM | Configuração da VM para armazenar os dados capturados pelo sensor, e vizualização pelo site. | Essencial | 1 | Médio | 8 | Sprint 2 | Semana 1