## Planilha1
Tarefa | Semana | Responsavel | Status
Montar Repósitorio do projeto | Semana 1 | Juan/Igor | TRUE
Atualização da documentação | Semana 1 | Igor/Akira | TRUE
Desenvolver protótipo | Semana 1 | Igor/Akira/Samuel | TRUE
Desenvolver Backlogs | Semana 1 | Samuel/Igor | TRUE
Desenvolver e arruma trello | Semana 1 | Juan/Samuel | TRUE
Montar slide sprint review | Semana 1 | Guilherme/Gabriel | TRUE
Desenvolvimento da API | Semana 2 | Samuel | TRUE
Modelagem do site institucional (HTML e CSS) | Semana 2 | Akira | TRUE
Desenvolvimento da planilha de Risco | Semana 2 | Akira | TRUE
Script banco de dados (inserts) | Semana 3 | Gabriel | TRUE
Calculadora (figma) | Semana 3 | Igor | TRUE
Diagrama de solução técnico | Semana 3 | Samuel | TRUE
Construção do site de cadastro (HTML e CSS) | Semana 4 | Guilherme | TRUE
Construção do site de login (HTML e CSS) | Semana 4 | Juan | TRUE
Modelagem diagrama lógico banco de dados | Semana 4 | Igor | TRUE
Criação do site de dashoboard | Semana 4 | Igor | TRUE
Script do site de cadastro | Semana 5 | Guilherme | TRUE
Script do site de login | Semana 5 | Juan | TRUE
Script de banco de dados (selects) | Semana 5 | Gabriel | TRUE
Slide de apresentação da sprint | Semana 5 | Juan/Samuel | FALSE