## Sheet1
id | Descrição | Probalidade (P) (1 a 3) | Impacto (I) (1 a 3) | Fator de risco (P) x (I) | Impacto | Ação Mitigar/Evitar | como?
1 | Falta de rede para o funcionamento do projeto | 1 | 3 | 3 | Dados não são inseridos no banco de dados e nem são computados ,dessa forma não permite a monitoração de forma online | Mitigar | Utilizar sistemas offline ou com backup local
2 | Atraso nas entregas | 2 | 3 | 6 | Comprometimento da finalização do projeto | Evitar | Acompanhar cronograma e se expressar e avisar sobre situação nas dailys
3 | Falta de comunicação entre a equipe | 1 | 3 | 3 | Erros e desalinhamento nas entregas do projeto e desorganização soobre projeto | Evitar | Utilizar ferramentas de comunicação como o WhatsApp ou Teams para comunicação contínua
4 | Falta de comprometimento pessoal com o grupo | 2 | 3 | 6 | Dificuldade de concluir tarefas e desmotivação | Evitar | Deixar responsabilidades claras e promover engajamento e autonomia e transparencia da situação pessoal e insituição
5 | Falha no sensor de temperatura | 1 | 3 | 3 | Perda de dados e falhas nos alertas | Evitar | Testes/verificações frequentes dos sensores e possuir sensores reserva
6 | Erro no envio de dados para o banco | 1 | 3 | 3 | Dashboard com dados incorretos | Mitigar | Implementar logs e validação de dados diante do que o cliente nos fornece
7 | Saída de membros da equipe | 1 | 3 | 3 | Sobrecarga e execesso de trabalho aos membros que sobraram | Evitar | Manter um ambiente de trabalho profissional e estavél que não gere sobrecargas e estresse em excesso no projeto
8 | Falha ou pane nos equipamentos da equipe (como computadores) | 1 | 3 | 3 | Erros nos processos das aplicações e entrega de monitoramento ai cliente | Mitigar | Com revisões semanaos
9 | Cancelamento do projeto | 1 | 3 | 3 | Nota zerada e reprovação dos membros | evitar | Cumprindo com os requisitos e entregaveis que o cliente solicitou
10 | Sensor ou Arduino queimado | 1 | 2 | 2 | Caso o nosso arduino e reserva queime não teriamos com mostrar o sensor de fato funcionando e enviando dados | Evitar | Tendo em vista que teriamos reserva seria uma forma de evitar
11 | Falta de membros para apresentar | 1 | 1 | 1 | Um membro geraria sim um impacto porém os membros devem saber apresentar todas as partes do grupo | Evitar | Todos os membros do grupo devem ter um conhecimento e apropriamento para apresentar qualquer parte do projeto ao cliente
12 | Documentação incorreta ou incompleta | 1 | 3 | 3 | Uma documentação incompleta gera riscos ao projeto e ao intuito e impacto que o projeto teria | Evitar | Procuar através de mais de 1 fonte e utilizar fontes confiaveis.
13 | GitHub desorganizado ou incompleto | 1 | 1 | 1 | Um GitHub desorganizado geraria uma desordem que ocasionaria em desalinhamento de projetos e documentos | Evitar | Manter commits organizados e alinhados com todos os membros
14 | Falta de conhecimento técnico sobre o projeto | 1 | 3 | 3 | A falta de conhecimento geraria um impacto sobre a imagem dos membros e do projeto | Mitigar | Autonomia e otima comunicação com todos os membro do grupo ao ajudar e pedir ajuda
15 | Falta de energia elétrica | 1 | 2 | 2 | Por conta dos membros terem notebooks e celulares para auxiliarem na condução do projeto | Evitar | Manter sempre notebooks e celulares com um minimo de bateria e também possuir powerbanks
16 | Entregas feitas de forma incorreta | 1 | 3 | 3 | Entregas feitas de forma incorreta geram um grande impacto , principalmente em relação aos requisitos que o cliente nos pediu dessa forma prejudicando a entrega final do projeto que o cliente solicitou | Evitar | Manter a comunicação com o cliente sempre ativa para que as entregas sejam alinhadas com o mesmo